佛山市顺德区妇幼保健协会

项目需求书

项目名称： 2025年顺德区医育融合“助长计划”儿童健康促进行动

2025年03月

- 一、采购项目情况概述

根据我协会健康教育业务发展需要，拟采购1家符合资格条件的供应商负责提供我协会2025年顺德区医育融合“助长计划”儿童健康促进行动服务，欢迎具有相关资质的公司报名。

- 二、项目采购内容

| 活动名称 | 活动预算 | 用途 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通（5座或以上车辆、司机）） | 580元/场 | 用于50场健康讲座 | 1年，自合同签订日起 |
| 现场物料（宣传易拉宝、横幅、活动简介等） |  |  |  |
| 工作人员（活动推广、场地布置、效果评价） |  |  |  |
| 合计 | 2.9万元 |  |  |

- 三、项目实施地点及期限：佛山市内采购人指定位置。

- 项目服务期限：合同签订后一年内完成。

四、项目预算金额：合计不超过2.9万元人民币。经费涵盖本项目要求之一切费用，用于本服务的采购，高温费，设备及辅料物料购置、配送、安装，售后服务费、全额含税发票等合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用。

- 五、项目具体内容

在顺德区托幼机构开展健康教育讲座50场，每场讲座活动需完成以下内容：

1.安排5座或以上车辆和司机进行专家接送，根据专家需要选择合适上下车地点。

2.现场布置，包括横幅、专家介绍展架等，协助报名机构进行现场签到，并汇总统计参加人数。

3.效果评价，每场设置线上或线下评价，生成每一场和整个项目的效果评价分析报告。

4.每场配备电脑、投影笔、麦克风以应对现场突发状况。

- 六、服务要求

1.服务方式：合同签订后，供应商备齐讲座所需物资，例如宣传牌、横幅、签到表、水牌、矿泉水等。根据采购人需求制定服务方案及送货派发计划。供应商根据采购人书面订单或其他方式通知订购品种、数量后，按清单按时派送到采购人指定地点。具体服务时间经双方协商确定。

2.对采购人计划性的服务需求，供应商须在采购人指定时间前完成服务。

3.包括但不限于附件清单所列项目，在服务期内，采购人与中标商沟通后有权根据业务发展需求进行增减。

4.所委派本项目的人员配备必须合理，职责明确，提供完备的服务团队，包括项目负责人、技术人员等需具有举办活动经验或资格证书等。

5.供应商承诺所供货物必须符合国家相关标准，保证货物无质量问题。

6.中选供应商除不可抗力原因，不得延迟送货及服务时间（采购人要求推迟除外），否则采购人有权终止合同。

7.采购人对中选供应商供货进行验收，如供应商提供不合格、假冒伪劣等商品，采购人有权对其予以处罚，并要求承担由此产生的一切损失和费用，情节严重的，采购人将取消其供应资格。

8.因产品质量引起的一切责任由中标供应商承担。活动期间导致事故的，由中标人承担相应的法律责任，并赔偿采购人的损失,采购人有权单方终止合同。

9.供应商应保证服务项目免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权起诉。如果发生此类纠纷，所有责任及费用有供应商承担。

10.成交供应商需对所提供的资料及在执行本项目过程中所获得的采购人商业秘密负有保密义务，且仅为实施本项目之目的使用。未经采购人同意不得向任何第三方泄漏，也不得进行披露。

11.服务人员劳务费、餐费、租赁期间产生的过路费、油费、培训人员薪资、税费等与本项目相关费用均由成交供应商承担。

12.供应商需根据本项目需求提供完成本项目所需的配套的软硬件，包含但不仅限于项目需求的配套软硬件。

- 七、验收要求及考核标准

1.若物资不符合质量要求，采购人有权拒绝接收。

2.供应商每次配送货物须随货附上送货单作为凭证，数量由双方当面清点并签字确认。送货单须详细注明品名、规格、单价、数量等。送货单涂改或标记不清的，采购人有权拒绝签收。

3.活动顺利举办，无重大差错。

4.在服务期内，进行服务质量考核及满意度评价。

八、付款方式和条件

1.合同签订后在收到供应商提供的有效发票后30个工作日内向供应商支付合同总金额的40%。

2.在合同签订后三个月向供应商支付合同总金额的40%。

3.在完成活动后，采购人以实际完成场次和活动服务质量为依据进行核对验收，验收合格后在收到供应商提供的有效发票后30个工作日内向供应商支付剩余20%金额。

4.如实际服务场次少于目标值时，按合同总额的平均场次金额进行按场结算。

九、其他

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

（1）本项目顺利完成。

（2）在本合同服务期内，因不可抗力的情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失 双方互不承担责任。

（3）经双方协商一致解除本项目合同的。

（4）其他未尽事项另行商谈确定。

十、评选标准

| 评分内容 |  | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 公司证照齐全、合法有效。 | 一票否决 |
|  | 公司实力、业绩等 | 10 |
| 技术部分 | 服务响应程度 | 20 |
|  | 团队配备、人员资质 | 10 |
|  | 技术方案 | 20 |
|  | 承诺服务 | 10 |
| 价格部分 |  | 30 |

- 供应商资格要求：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

- 营业执照经营范围：本项目相关的内容。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。

- 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

- 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。